## Лист3
Приложение 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 2.9
Внесение изменений в инвестиционную программу *
ОАО "ДВК"
| № п/п | Дата внесения изменений | Внесенные изменения
| 1 | 2 | 3
0
О | 1 | 28.11.2014 | Наименование инвестиционной программы: "Инвестиционная программа ОАО "Дзержинский Водоканал" на 2014-2032г.г. (корректировка 2014г.)"
О | 2 | 28.11.2014 | Срок окончания реализации мероприятий инвестиционной программы - 2022 год
О | 3 | 28.11.2014 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования - 878472,7 тыс.руб.
О | 4 | 28.11.2014 | Собственные средства (амортизация) - 256177,5 тыс.руб.
О | 5 | 28.11.2014 | Собственные средства (прибыль) - 84225,6 тыс.руб.
О | 6 | 28.11.2014 | Заемные средства - 404065,3 тыс.руб.
О | 7 | 28.11.2014 | Возврат НДС - 134004,3 тыс.руб.
О | 8 | 28.11.2014 | Дополнительные мероприятия, запланированные при корректировке инвестиционной программы, с разбивкой по годам:
О | 9 | 28.11.2014 | 2015 год
О | 10 | 28.11.2014 | 1. Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный" - 40000,0 тыс.руб.
О | 11 | 28.11.2014 | 2. Реконструкция гаражных боксов - 7500,0 тыс.руб.
О | 12 | 28.11.2014 | 2016 год
О | 13 | 28.11.2014 | 1. Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный" - 80000,0 тыс.руб.
О | 14 | 28.11.2014 | 2. Реконструкция гаражных боксов - 7500,0 тыс.руб.
О | 15 | 28.11.2014 | 2017 год
О | 16 | 28.11.2014 | 1. Строительство водопровода на промышленный парк "Дзержинск-Восточный" - 30000,0 тыс.руб.
О | 17 | 28.11.2014 | 2. Строительство второй нитки водовода ТВЗ - 50000,0 тыс.руб.
О | 18 | 28.11.2014 | 2018 год
О | 19 | 28.11.2014 | 1. Строительство второй нитки водовода ТВЗ - 95000,0 тыс.руб.
О | 20 | 28.11.2014 | 2019 год
О | 21 | 28.11.2014 | 1. Строительство второй нитки водовода ТВЗ - 120000,0 тыс.руб.
О | 22 | 28.11.2014 | 2020 год
О | 23 | 28.11.2014 | 1. Строительство второй нитки водовода ТВЗ - 150000,0 тыс.руб.
О | 24 | 28.11.2014 | 2021 год
О | 25 | 28.11.2014 | 1. Строительство второй нитки водовода ТВЗ - 100000,0 тыс.руб.
О | 26 | 28.11.2014 | 2022 год
О | 27 | 28.11.2014 | 1. Строительство второй нитки водовода ТВЗ - 85000,0 тыс.руб.
| * | Раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о внесении изменений в инвестиционную программу